Minecraft 高校联盟第三次线下大会策划案

一、会议主题

“方块虽小，创意无限 ——Minecraft 高校联盟第三次线下大会”

二、会议目的

- 深入交流：为 Minecraft 高校联盟成员提供一个深入交流的平台，促进各高校 Minecraft 社团之间的交流与合作，推动联盟更好地发展；分享各高校在 Minecraft 领域的技术创新，为各高校社团发展提供思路。

- 项目展示：展示各高校的优秀 Minecraft 项目成果，激励成员的创作热情，激发新的创意和灵感，加强联盟成员之间的联系和团队凝聚力，共同推动高校 Minecraft 生态繁荣。

- 行政管理：表决各议案，产生、罢免理事长，审议工作报告及决定重大事项等。

三、会议时间

2025 年 10 月 3 日

上午 9:10-11:30

下午 14:00-17:00

四、会议地点

嘉兴大学报告厅

五、参与对象

Minecraft 高校联盟各成员高校的 Minecraft 社团成员、教师

六、会议流程

（一）前期准备

- 宣传推广
    制作会议海报、线上推文等，通过高校联盟的官方社交媒体账号、理事会群、社团群等渠道进行广泛宣传，吸引更多对 Minecraft 感兴趣的师生参与。邀请其他高校 Minecraft 社团在社内进行宣传，扩大会议影响力。

- 信息统计

1）提前1－2周预先收集参会人员信息，出行（指聚会就餐通勤）、住宿（默认单人标准间，如有其他要求请联系落樱）需要承办方安排的，须额外填写勾选表单上的“承办方为我安排”，根据统计信息为各代表申请为期2天的临时通行证；

2）收集各议案，经验分享意向等，进行整合并安排具体议程确保大会正常展开。

- 场地布置
    会场配备音响、投影仪等设备，用于开幕式、演讲等环节。观众席确保视线良好。
    会议所需的展示设备；宣传资料、纪念品、饮用水等物资的采购和租赁。
    会议现场的标识牌、签到表、签到笔、工作证等的制作。

- 人员安排
    成立会议筹备小组，包括采购组、支援组、执行组等，明确各小组的职责和分工，确保会议的顺利开展。
    招募志愿者，对志愿者进行培训，使其熟悉会议流程。

邀请 Minecraft 各领域高手（建筑大师、赤石高手等）、Minecraft 主播等作为嘉宾出席会议，为参与者提供学习和交流的机会。

（二）会议流程（大会议程）

- 参会人员到场 9：00－9：10

各与会代表确保在9：10前到场、工作人员与志愿者在8：40前到场

- 自由讨论时间 9：10－10：00

各与会代表自由讨论，工作人员再次调试设备，作各项准备。

- 开幕式 10：00－10：30
    主持人开场：介绍会议主题、目的等，致辞欢迎各位与会者。
    教师（如有）、MUA理事长致辞
    嘉宾代表发言：邀请嘉宾分享对Minecraft和高校联盟发展的看法。

- 议题讨论 10：30－11：30 
    联盟架构相关议题：调整组织结构，提升队伍活力，促进联盟发展，完善组织管理。

地方高联相关议题：审议地方高联的相关报告、对地方高联的发展提出建议。

高校社团建设与合作相关议题：探讨高校社团联合开展互助，完善联盟相关基础设施，聚焦促进高校社团建设，推动社团间协作，完善社区体系。

- 主题演讲、介绍与经验分享（具体名额按报名信息动态分配）14：00－16：40

如上午场议题未完成讨论，则接上半场。
    高校社团运营经验分享：邀请在社团运营方面表现突出的高校 Minecraft 社团负责人分享经验，包括社团组织管理、活动策划与执行、成员招募与培养、服务器运行等方面的经验和心得，为其他高校社团提供宝贵的借鉴，促进各高校社团的共同发展。（2名）
    Minecraft 技术应用与创新：通过实际案例展示 Minecraft 在建筑艺术、电子工程、编程等领域的应用价值，为参与者提供专业的创作指导和灵感启发。（2名）

- 闭幕式 16：40－17：00
    主持人宣布闭幕式：回顾会议的重要环节，感谢与会者和工作人员的参与和支持，总结会议的成果和意义。
    MUA理事长总结发言
    合影留念：与会者和工作人员合影留念，为会议画上圆满的句号，同时为MUA的发展留下见证。

会后聚餐：根据先前收集的自愿参与聚餐的人员信息，安排聚餐活动。

（三）后期工作

- 会议总结与反馈
    收集反馈意见：通过问卷调查、现场访谈等方式，收集与会者和工作人员的反馈意见和建议，了解他们对会议的满意度、收获和期望，对会议进行全面评估和改进，以更好地满足参与者的需求和期望。

- 成果展示与宣传
    线上成果展示：在嘉兴大学 Minecraft 方块社团的官方网站、社交媒体账号等平台上发布会议总结报告、照片、视频等，展示会议的成果和风采，扩大会议的影响力和传播范围，让更多的人了解 Minecraft 高校联盟和本次大会的精彩内容。
    宣传推广：将会议中的优秀作品、精彩瞬间等素材整理成宣传资料，通过各渠道进行宣传推广，吸引更多高校 Minecraft 社团和爱好者加入联盟，共同推动高校 Minecraft 生态的发展壮大。

- 资料整理与归档
    对会议过程中产生的各类资料，如策划方案、宣传资料、照片、视频、签到表、投票结果、评委评审记录等进行整理和归档，建立会议档案，以便后续查阅和参考，为联盟的历史和发展留下详实的记录。

七、预算

申请为志愿者发放志愿时（4小时 / 人）

根据统计信息，给勾选食堂就餐的代表发放15元餐券（餐券自费）

其余现有设备无法覆盖的开支：

- 会后聚餐秉持自愿原则，同时采用AA制；

- 出行、住宿需要承办方安排的，须填写表单，承办方统计完成后支付个人费用。

- 海报、易拉宝印刷等宣传费用，抽用社团经费。

嘉兴大学Minecraft方块社团理事会

会长：落樱

二〇二五年七月一日